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ŠALČININKŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 

ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo grafiko patikslinimo 

2008 m. spalio 9 d. Nr. DĮV-1835
Šalčininkai


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo bei Viešojo administravimo įstatymais, remdamasis Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo darbų programa, patvirtinta 2006 m. rugpjūčio 28 d., 2007-07-30 Paslaugų pirkimo sutartimi Nr.07-370, bei atsižvelgdamas į plano rengėjo SĮ „Vilniaus planas“ prašymą (2008-09-07 raštas Nr.238):

1. P a t i k s l i n u Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo grafiką pagal priedą.

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2008 m. kovo 28 d. įsakymą Nr.DĮV-630 „Dėl Šalčininkų rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano rengimo grafiko patikslinimo“.

Savivaldybės administracijos direktorius




Boleslav Daškevič

  Šalčininkų rajono savivaldybės 

        administracijos direktoriaus

2008 m. spalio 9 d. įsakymo Nr. DĮV-1835
priedas
ŠALČININKŲ RAJONO savivaldybės teritorijos BENDROJO PLANO RENGIMO Patikslintas GRAFIKAS 

	Eil. Nr.
	Proceso pavadinimas
	Trukmė
	Pradžia
	Pabaiga

	1
	PARENGIAMASIS ETAPAS
	
	
	

	2
	BP RENGIMO ETAPAS
	
	2007-08-01
	2008-12-31

	2.1.
	Esamos būklės analizės stadija

Organizatorius priima visuomenės pasiūlymus, pageidavimus. Pateikti pasiūlymai registruojami, parengiami atsakymai ir informuojamas Rengėjas.
	7 mėn.
	2007-08-01
	2008-02-25

	2.2.
	Koncepcijos rengimo stadija                                                2008.02.26 – 2008.10.31
Nustatomi teritorijos planinės ir erdvinės struktūros vystymo principai.
	
	
	

	
	Rengiama bendrojo plano koncepcija
	
	2008-02-26
	2008-03-10

	
	Parengiamas strateginis pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) apimties nustatymo dokumentas.

Rengiama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) ataskaita

SPAV apimties nustatymo dokumentas pateikiama: Vilniaus RAAD, visuomenės sveikatos centrui, VSTT, kultūros ministerijos KPD Vilniaus teritoriniam padaliniui, Šalčininkų savivaldybei (Pateikia organizatorius).
	1,5 mėn.


	2008-03-12
	2008-04-11

	
	Esama būklė ir parengta koncepcija pristatomi savivaldybės tarybai.
	
	2008-04-14
	2008-04-18

	
	Gaunamos išvados dėl SPAV apimties nustatymo dokumento iš suinteresuotų žinybų
	4 mėn.

(realiai įvykusi)
	2008-04-21
	2008-08-29

	
	Patikslinama SPAV ataskaita, įvertinant išvadas, gautas iš žinybų dėl SPAV apimties nustatymo dokumento
	6 sav.
	2008-09-01
	2008-10-17

	
	SPAV ataskaita pateikiami: Vilniaus RAAD, visuomenės sveikatos centrui, VSTT, kultūros ministerijos KPD Vilniaus teritoriniam padaliniui, Šalčininkų savivaldybei (Pateikia organizatorius) ir gaunamos išvados
	4 sav.
	2008-10-17
	2008-11-14

	
	Parengta koncepcija su SPAV apimties nustatymo dokumentu bei SPAV ataskaita pristatomi savivaldybės tarybai.
	1 sav.
	2008-11-17
	2008-11-21

	
	Parengta koncepcija su SPAV apimties nustatymo dokumentu bei SPAV ataskaita pristatomi visuomenei.
	1 sav.
	2008-11-24
	2008-11-28

	
	Nagrinėjami pateikti pasiūlymai, daromos išvados. Papildoma bendrojo plano koncepcija (jeigu reikalinga).

Bendrojo plano koncepcijos aprobavimas savivaldybės Taryboje.
	1 sav.
	2008-12-01
	2008-12-05

	2.3.
	Sprendinių konkretizavimo stadija
	2 mėn.


	2008-12-08
	2009-01-30

	3.
	SPRENDINIŲ PASEKMIŲ VERTINIMO ETAPAS        2009.01.02 – 2009.01.30    

Parengiama strateginio pasekmių aplinkai vertinimo ataskaita

Parengiama sprendinių poveikio vertinimo ataskaita
	1 mėn.


	2009-02-02
	2009-02-27

	4.
	BAIGIAMASIS ETAPAS                                                     2009.02.02 – 2009.10.30
	
	
	

	4.1.
	Teritorijų planavimo dokumentų sprendinių svarstymo ir derinimo stadija:

- paskelbimas spaudoje apie viešą svarstymą, 

- vieša ekspozicija
	1,5 mėn.
	2009-03-02

2009-03-02

2009-03-13
	2009-04-19

2009-04-19

	4.2.
	Viešas svarstymas (susirinkimas)
	
	
	2009-04-19

	
	Apskundimas 1 mėn. nuo paskutinio išsiųsto atsakymo piliečiams pateikusiems pasiūlymus dienos

Parengiama visuomenės dalyvavimo ataskaita (rengia organizatorius)
	2 mėn.


	2009-04-27
	2009-06-29

	4.3.
	Sprendinių derinimas Nuolatinėje statybos komisijoje
	1,5 mėn.
	2009-07-01
	2009-08-17

	
	Sprendinių tikrinimas; gaunamas TPD patikrinimo aktas iš Apskrities administracijos
	1 mėn.
	2009-08-20
	2009-09-30

	
	Tvirtinimas savivaldybės taryboje ir registravimas teritorijų planavimo dokumentų registre.
	2 mėn.
	2009-10-01
	2009-11-30

	4.4.
	Informavimas apie patvirtintą Teritorijų planavimo dokumentą:

Visuomenė informuojama apie patvirtintą bendrąjį planą visuomenės informavimo priemonėse.
	
	Patvirtinus BP
	


Savivaldybės administracijos direktorius





Boleslav Daškevič
