## VEIKSMŲ PLANAS
2024–2029 m. Vilniaus regiono funkcinės zonos strategijos priedas
PLANUOJAMŲ 2024–2029 M. VILNIAUS REGIONO FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO VEIKSMŲ PLANAS
Eil. Nr. | Planuojamo veiksmo pavadinimas | Planuojamo veiksmo aprašymas | Veiksmo pobūdis (investicinis (I) arba neinvesticinis (NI)) | Institucijos (įstaigos) (veiksmo vykdytojo ir partnerių) pavadinimas | Įgyvendinimo terminai (metais ir ketvirčiais) |  | Veiksmo finansavimo poreikis, eurais |  |  |  | Vertinimo rodikliai |  |  | Prisidėjimas prie kitų teritorinių strategijų įgyvendinimo
[5 empty] | pradžia | pabaiga | Bendras lėšų poreikis, eurais | Iš jų: |  |  | Rodiklis | Pradinė reikšmė | Reikšmė pabaigoje
[8 empty] | ES fondų lėšos | Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto bendrojo finansavimo lėšos | Savivaldybės (-ių) biudžeto (-ų) lėšos
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1. Strategijos tikslas
Mažinti ekonominius netolygumus ir poveikį aplinkai
1.1. Strategijos uždavinys
Paskatinti turizmo plėtrą
1.1.1. | Elektrėnų marių pritaikymas lankyti | Gamtos objekto, Elektrėnų marių, pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų tako įrengimas nuo Rungos g. iki Elektrėnų marių (pontoninio tilto); pėsčiųjų tako, jungiančio Elektrėnų marių kabantį tiltą ir pontoninį tiltą, atnaujinimas ir pritaikymas asmenims su negalia; pėsčiųjų ir dviračių tako nuo Atgimimo a. iki Geibonių g. atnaujinimas ir pritaikymas žmonėms su negalia, apšvietimo Geibonių g. įrengimas. 2. Poilsio zonų, edukacinės erdvės ir Elektrėnų marių apžvalgos aikštelių įrengimas. 3. Automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ties Sodų g. ir Prano Noreikos g. 4. Informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų, WC įrengimas ir kt. | I | Elektrėnų savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 3596000 | 1798000 | 1258600 | 539400 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 8.61 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 51000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 500
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0.6
1.1.2. | Vievio ežero pritaikymas lankyti | Gamtos objekto, Vievio ežero, pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų tako (nuo Lakštingalų g. 1 iki Liepų g. 27 G) įrengimas. 2. Apžvalgos aikštelių įrengimas. 3. Poilsio zonų įrengimas. 4. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas (Lakštingalų g. 1). 5. Informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros elementų, WC įrengimas ir kt. | I | Elektrėnų savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2205858 | 1102929 | 772050 | 330879 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 4.03 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 38000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.3. | Merkinės dvaro (Pavlovo respublikos) pritaikymas lankyti | Merkinės dvaro sodybos pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas sodybos parke. 2. Lieptų prie Merkio upės įrengimas. 3. Poilsiaviečių ir pavėsinių, regyklos, informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros, WC, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir kt. sodybos parke ir prie Merkio upės. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1000000 | 500000 | 350000 | 150000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 17.3647 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 173647
1.1.4. | Jašiūnų dvaro sodybos parko pritaikymas lankyti | Jašiūnų dvaro sodybos peizažinio parko pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas parke. 2. Liepto prie Merkio upės įrengimas. 3. Pavėsinių, poilsio zonos, informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros, WC, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir kt. sodybos parke ir prie Merkio upės. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija. | 2026 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1200000 | 600000 | 420000 | 180000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 12.2952 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 122952
1.1.5. | Šalčininkėlių tvenkinio ir miško pritaikymas lankyti | Šalčininkėlių tvenkinio ir miško (teritorijos šalia Vladislavo Kozakevičiaus laisvalaikio ir sporto centro) pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų tvenkinio pakrantėje ir šalia tvenkinio modernizavimas ir naujų įrengimas. 2. Lieptų ir poilsiavietės šalia Šalčininkėlių tvenkinio įrengimas. 3. Automobilių stovėjimo aikštelės šalia Mokyklos g. įrengimas ir privažiavimo nuo Mokyklos g. iki šios automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 4. Informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros, WC, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2025 IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 1984676.8 | 992338.4 | 694636.88 | 297701.52 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 6.4507 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 64507
1.1.6. | Eišiškių kultūros objektų pritaikymas lankyti | Kultūros objektų, esančių Eišiškių mieste (Eišiškių laisvalaikio ir verslo centro, Eišiškių žydų senųjų kapinių dalies (KVR unikalus objekto kodas 38905)), pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas kultūros objektų prieigose. 2. Edukacinės erdvės įrengimas. 3. Informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 500000 | 250000 | 175000 | 75000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 10000
1.1.7. | Norviliškių pilies pritaikymas lankyti | Norviliškių pilies teritorijos pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas aplink pilį. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės šalia Pilies g. įrengimas ir privažiavimo nuo Pilies g. iki automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 3. Informacinės infrastruktūros, mažosios architektūros, vaizdo stebėjimo sistemos įrengimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 500000 | 250000 | 175000 | 75000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.58 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 3511
1.1.8. | Kernavės miestelio kultūros ir gamtos objektų pritaikymas lankyti | Kultūros objektų - Kernavės senosios bažnyčios vietos, koplyčios, koplyčios-mauzoliejaus, Kernavės piliakalnio II (Mindaugo sostas), Kernavės piliakalnio III su gyvenviete (Lizdeikos kalnas), Kernavės piliakalnio (Aukuro kalnas), Kernavės piliakalnio IV (Pilies kalnas) pritaikymas lankyti: 1. Stovėjimo aikštelių prie Traidenio g., Mindaugo g., Gedimino g., Senovės g. įrengimas; 2. Gatvių (Kerniaus g., Traidenio g., Mindaugo g., Gedimino g., Senovės g.) nuo stovėjimo aikštelių link minėtų kultūros objektų modernizavimas, kartu įrengiant pėsčių ir dviračių takus. 3. Mažosios architektūros, WC įrengimas ir kt. Gamtos objekto – Balto kalno atodangos (regyklos) – pritaikymas lankyti: 1. Pajautos g. rekonstrukcija, įrengiant pėsčiųjų ir dviračių taką. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Pajautos g. įrengimas. 3. Mažosios architektūros įrengimas ir kt. | I | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. II ketv. | 4535100 | 2267550 | 1587285 | 680265 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 3.2 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 25894
1.1.9. | Širvintos upės ir kultūros objektų Širvintų mieste pritaikymas lankyti | Gamtos objekto - Širvintos upės ir aplink ją esančių gamtos ir kultūros objektų (stogastulpio, Lietuvos Respublikos 10-mečiui Nepriklausomybės aikštėje, paminklo žuvusiems kovose už Lietuvos Nepriklausomybę (R. Antinio skulptūra "Motina"), Lietuvos karių ir Lietuvos šaulių kapų, Beržės upelio) Širvintų mieste pritaikymas lankyti: 1. P. Cvirkos g. atkarpos (nuo sankryžos su Plento g. iki tilto per Širvintos upę) remontas, kartu įrengiant takus, sujungiant su esamais pėsčiųjų ir dviračių takais, vedančiais aplink Širvintų upės tvenkinį. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės P. Cvirkos g. (prie kapinių) įrengimas. 3. Esamos automobilių stovėjimo aikštelės P. Cvirkos g. remontas. 4. Atokvėpio zonų (poilsio aikštelių) prie upės įrengimas (ties Širvintos upės atkarpa tarp Totorių ir Zibalų g.). 5. Beždžionių tilto (pėsčiųjų perėjimui nuo vienos upės kranto į kitą) įrengimas (ties Širvintos upės atkarpa tarp Totorių ir Zibalų g.). 6. Automobilių stovėjimo aikštelės prie Zibalų g. įrengimas. 7. Viešojo tualeto įrengimas (prie Zibalų g. automobilių stovėjimo aikštelės). 8. Pėsčiųjų takų įrengimas palei Beržės upelį, sujungiant su takais aplink Širvintos upę. 9. Automobilių stovėjimo aikštelės Nepriklausomybės aikštėje įrengimas. 10. Pėsčiųjų tako nuo įrengiamos automobilių stovėjimo aikštelės Nepriklausomybės aikštėje iki stogastulpio įrengimas. 11. Poilsio (atokvėpio) zonos prie paminklo žuvusiems kovose už Lietuvos Nepriklausomybę įrengimas. 12 .Mažosios architektūros, informacinės infrastruktūros įrengimas ir kt. minėtiems objektams lankyti reikalingos infrastruktūros įrengimas. | I | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | 7229116 | 3614558 | 2530190 | 1084368 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 9.7 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 97343
1.1.10. | Švenčionių miesto kultūros objektų pritaikymas lankymui | Kultūros objektų, esančių Švenčionių mieste (Nalšios muziejus, Koplytėlė 1831 ir 1863 metų sukilimų aukoms atminti, ir kiti kultūros paveldo objektai (KVR unikalūs objektų kodai 2150, 10566, 12275, 2151, 10564)) pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų-dviračių tako nuo Kunos g. iki Adutiškio kelio įrengimas, sujungiant su esamais pėsčiųjų-dviračių takais, vedančiais link Cirkliškio dvaro sodybos ir Bėlio ežero, ir Mokyklos g. atkarpos nuo įrengiamo pėsčiųjų-dviračių tako iki sankryžos su Turgaus g. pertvarkymas į dviračių gatvę. 2. Poilsio zonų įrengimas greta tiesiamo tako, vaizdo stebėjimo sistemų įrengimas ir kt. | I | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 IV ketv. | 4000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 10 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 10000
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 2
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 700
1.1.11. | Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) Trakų mieste pritaikymas lankyti | Trakų miesto kalno - Arakalnio (vadinamo Rėkalniu) teritorijos šalia Akmenos ežero kompleksinis sutvarkymas ir pritaikymas lankyti: 1. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas objekto rytinėje pusėje, šalia valstybinės reikšmės kelio Nr. 107. 2. Pėsčiųjų takų objekte įrengimas ir rekonstravimas. 3. Pėsčiųjų ir dviračių tako rekonstravimas (apie 1 km). Takas prasideda pietrytinėje objekto dalyje ir jungiasi su šiaurės vakarinėje dalyje esančia Akmenos ežero pakrante. 4. Pakrantės su prieigomis šiaurės vakarinėje objekto dalyje įrengimas. Rekonstruojama atraminė sienutė, įrengiamos terasos žmonėms pailsėti. 5. Informacinės nuorodų sistemos, mažosios architektūros objektų įrengimas ir kt. 6. Privažiavimo kelio, Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 107 Trakai–Vievis ruožo nuo 2,833 iki 3,552 km besiribojančio su objektu, kapitalinis remontas. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2028 m. I ketv. | 4908466.32 | 2454233.16 | 1717963.21 | 736269.95 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 21,0152 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 210152
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 730
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 1
1.1.12. | Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti | Gamtos objektų, Karvinės ir Bažnytėlės salų, esančių Galvės ežere, pritaikymas lankyti: 1. Medinio pėsčiųjų tilto iš Karvinės salos į Bažnytėlės salą Galvės ežere statyba. 2. Pėsčiųjų (pažintinių) takų įrengimas salose. 3. Mažosios architektūros objektų, informacinės infrastruktūros, lankytojų skaičiuotuvo įrengimas ir kt. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. III ketv. | 1200000 | 600000 | 420000 | 180000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 9,7 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 97000
1.1.13. | Galvės ir Lukos ežerų pritaikymas lankyti | Gamtos objektų - Galvės ir Lukos ežerų - Trakuose pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų tako, einančio Galvės ir Lukos ežerų pakrante ties Pusiasalio pilimi tarp Karaimų g. 13 ir Karaimų g. 17, rekonstravimas. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2028 m. II ketv. | 336029.94 | 168014.96 | 117610.48 | 50404.5 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 3,548 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 2354
1.1.14. | Totoriškių ežero rytinės pakrantės ir Trakų senamiesčio kultūros objektų pritaikymas lankyti | Gamtos objekto - Totoriškių ežero rytinės pakrantės Trakuose ir Trakų m. Vytauto gatvėje ir jos prieigose esančių kultūros objektų (Trakų pusiasalio pilies liekanų ir kitų statinių komplekso (KVR kodas 1021), Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso (KVR kodas 31717), koplytstulpio (skulptūros „Šv. Jonas Nepomukas“) (KVR kodas 1719), istorinių medinės architektūros pastatų ir kt. Trakų senamiesčio kultūros paveldo objektų) pritaikymas lankyti: 1. Medinio pėsčiųjų tako - liepto įrengimas. 2. Pėsčiųjų tako, einančio Totoriškių ežero pakrante tarp Vytauto g. 87 iki Vytauto g. 103, įrengimas. 3. Mažosios infrastruktūros objektų įrengimas ir kt. 4. Vytauto gatvės kapitalinis remontas. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2029 m. II ketv. | 2971826.7 | 1485913.35 | 1040139.34 | 445774.01 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 0,7617 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 7617
1.1.15. | Totoriškių ežero vakarinės pakrantės pritaikymas lankyti | Gamtos objekto - Totoriškių ežero vakarinės pakrantės Trakuose pritaikymas lankyti: 1. Automobilių stovėjimo aikštelės Plomėnų g. 39A įrengimas. 2. Mažosios architektūros objektų, informacinės infrastruktūros pakrantėje įrengimas ir kt. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2029 m. I ketv. | 1491827.06 | 745913.53 | 522139.46 | 223774.07 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 33,8999 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 20200
1.1.16. | Priemonių, skatinančių keliauti Vilniaus regione, įgyvendinimas | 1. Bendro Vilniaus regiono turizmo maršrutų žemėlapio sukūrimas. 2. Tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklų vykdymas (viešinimo priemonės, mokymai ir kt.). 3. Išmaniųjų technologijų diegimas, siekiant didinti turizmo informacijos paslaugų efektyvumą. | I | Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 780842 | 390421 | 273294.7 | 117126.3 | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 70000
1.1.17. | Siesikų dvaro sodybos pritaikymas lankyti | Kultūros objekto - Siesikų dvaro sodybos (kodas 806) pritaikymas lankyti: 1. Privažiavimo kelio nuo regioninio kelio Kreiviai-Siesikai (Nr. 4813) iki Siesikų dvaro sodybos kapitalinis remontas. 2. Automobilių ir turistinių autobusų stovėjimo aikštelių įrengimas dvaro sodybos teritorijoje. 3. Pėsčiųjų takų, parterio, privažiavimo prie pastatų atkūrimas ir nauja statyba. 4. Valčių prieplaukos Siesikų ežere įrengimas. 5. Mažosios architektūros įrengimas, WC įrengimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 1000000 | 500000 | 350000 | 150000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 20.9181 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 209181
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.18. | Prezidento Antano Smetonos dvaro muziejinio komplekso pritaikymas lankyti | Prezidento Antano Smetonos dvaro muziejinio komplekso (Užugirio dvaro sodybos, vad. Užugirio kiemu, sodyba (kodas 797), rūmai (kodas 27607), garažas (kodas 27615), Lėno ežeras, Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos Užugirio pradžios mokyklos pastatas (kodas 798)) pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas Užugirio dvaro sodybos teritorijoje. 2. Liepto įrengimas. 3. Jungties iki garažo nuo privažiavimo link Užugirio dvaro sodybos rūmų įrengimas. 4. Mažosios architektūros, atokvėpio zonos, įrengimas, WC įrengimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 150000 | 75000 | 52500 | 22500 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 37.596 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 375960
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.19. | Šventupės dvaro pritaikymas lankyti | Šventupės dvaro sodybos (kodas 809) ir Šventupės dvaro parko (kodas 42021), Šventupės dvaro sodybos dvarininko namo (kodas 42015), Šventerečiaus šaltinio pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų dvaro parko teritorijoje įrengimas. 2. Atokvėpio vietos, apžvalgos aikštelių į Šventosios upės slėnį įrengimas. 3. Infrastruktūros pritaikymas pagal universalaus dizaino principus. 4. Mažosios architektūros įrengimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 150000 | 75000 | 52500 | 22500 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 2.6 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 26000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.20. | Ukmergės senamiesčio ir Šventosios upės pritaikymas lankyti | Ukmergės senamiesčio (kodas 17116) kultūros objektų (senosios gaisrinės bokšto (kodas 31799), Ukmergės kraštotyros muziejaus (kodas 33738), kultūros centro, Lietuvos nepriklausomybės paminklo (kodas 15795), Ukmergės pašto stoties statinių komplekso (kodas 25789) ir kt.), Ukmergės miesto gamtos objektų (Ukmergės piliakalnio (kodas 3539), Pilies parko, Šventosios upės, Sveikatos parko) pritaikymas lankyti: 1. Pakalnės g., jungiančios Vilniaus g. ir Pilies g. bei Vilniaus g. ir Šventosios upės pakrantę, rekonstrukcija. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės Vilniaus g. ir Pakalnės g. sankirtoje rekonstrukcija, pritaikant ją autobusų parkavimui, automobilių stovėjimo vietų įrengimas Pakalnės g. Šventosios upės pakrantėje bei šalia kultūros centro. 3. Šventosios upės pažintinio pėsčiųjų tako tarp Vilniaus g. tilto ir pėsčiųjų tilto abiejose upės pusėse įrengimas su poilsio zonomis, baidarių sustojimo vietomis, maudyklomis, mažąją architektūra ir kt. 4. Pėsčiųjų tilto, jungiančio Šventosios upės pažintinį taką abiejose upės pusėse, atnaujinimas, pritaikant jį pagal universalaus dizaino principus. 5. Pėsčiųjų tako jungties tarp Šventosios upės pakrantės ir Sveikatos parko įrengimas (atkarpa nuo Šventosios upės pakrantės iki Šviesos g.). 6. Kelio "Mirabelių takas", skirto pėsčiųjų-dviračių eismui, atkarpos Šventosios upės pakrantėje nuo sutvarkytos jo dalies iki sklypo Kauno g. 116B kapitalinis remontas ir nauja statyba. 7. Pėsčiųjų tako jungties nuo Šventosios upės pakrantės iki Ukmergės pašto stoties statinių komplekso (Gėlių gatve iki Kauno g.) įrengimas. 8. Automobilių stovėjimo aikštelės šalia kelio "Mirabelių takas" statyba. 9. Mažosios architektūros įrengimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2029 m. III ketv. | 6090000 | 3045000 | 2131500 | 913500 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 3.8765 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 38765
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 700
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 1.066
1.1.21. | Viešosios turizmo infrastruktūros prie Kadrėnų tvenkinio modernizavimas | Mūšios upelio ir Kadrėnų tvenkinio pritaikymas lankyti: 1. Dviračių gatvės įrengimas nuo pagrindinio kelio A6 Kaunas-Zarasai-Daugpilis iki Mūšios upelio slėnyje esančio miško parko, mažosios architektūros įrengimas ir kt. 2. Kadrėnų tvenkinio paplūdimio pritaikymas lankyti: pėsčiųjų tako įrengimas nuo parkavimo aikštelės iki tvenkinio, liepto - terasos įrengimas, mažosios architektūros įrengimas, elektromobilių įkrovimo stotelių įrengimas, privažiavimo aptarnaujančiam transportui įrengimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2025 m. II ketv. | 2027 m. IV ketv. | 710000 | 355000 | 248500 | 106500 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 2.0916 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 20916
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
[11 empty] | R - Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus) | 0 | 500
[11 empty] | P - Dviračiams skirta infrastruktūra, kuriai suteikta parama (kilometrai) | 0 | 0.602
1.1.22. | Europos geografinio centro pritaikymas turizmo poreikiams | Europos geografinio centro gamtos draustinio ir jame esančio kultūros objekto Bernotų piliakalnio su papiliu ir gyvenvietės papiliu (unik. kodas 5663) pritaikymas lankyti: 1. Takų įrengimas. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. | I | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 600000 | 300000 | 210000 | 90000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 2.5 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 25000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.23. | Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti | Nemenčinės piliakalnio su priešpiliu pritaikymas lankyti: 1. Pėsčiųjų takų įrengimas. 2. Pėsčiųjų tiltelio kapitalinis remontas. 3. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 4. Informacinės infrastruktūros ir mažosios architektūros įrengimas ir kt. | I | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 400000 | 200000 | 140000 | 60000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 4.1737 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 41737
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.24. | Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti | Maišiagalos piliakalnio pritaikymas lankyti: 1. Privažiavimo kelių nuo Algirdo, Vilniaus ir Pakalnės gatvių Maišiagalos mst. iki Maišiagalos piliakalnio įrengimas. 2. Tiltelio per Dūkštos upę rekonstrukcija. 3. Automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas. 4. Mažosios architektūros, informacinės infrastruktūros įrengimas, WC įrengimas ir kt. Infrastruktūros pritaikymas pagal universalaus dizaino principus. | 1 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. | 700000 | 350000 | 245000 | 105000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 4.56 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 45600
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.25. | Vilnojos ežero pritaikymas lankyti | Vilnojos ežero rytinės pakrantės pritaikymas lankyti: 1. Liepto-terasos, poilsio zonų įrengimas. 2. Automobilių stovėjimo aikštelės nauja statyba. 3. Pažintinio tako nauja statyba. 4. Mažosios architektūros objektų, informacinės infrastruktūros, WC įrengimas ir kt. | 1 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 800000 | 400000 | 280000 | 120000 | R - Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (hektarai) | 0 | 1.76 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Sukurtos arba atkurtos atviros erdvės (kvadratiniai metrai) | 0 | 17600
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.1.26. | Jungtinė veikos sutartis dėl turizmo plėtros skatinimo | Jungtinės veiklos sutarties parengimas ir pasirašymas: bus paskirta už bendros veiklos organizavimą atsakinga savivaldybė (Trakų rajono savivaldybė) ir apibrėžtos jos kompetencijos, nustatyti visų partnerių įsipareigojimai. Trakų rajono savivaldybė bus atsakinga už regiono maršrutų žemėlapio parengimą, bendros duomenų valdymo sistemos sukūrimą, koordinavimą ir priežiūrą, taip pat analizę ir tyrimus, siekiant įvertinti turizmo paslaugų kokybę ir poreikius, ir kt. Funkcinės zonos savivaldybėms bus nustatytos konkrečios funkcijos komunikacijos ir viešinimo srityse bei apibrėžtos veiklos, įtraukiant turizmo informacijos centrus. Bendra veikla apims regioninių turizmo maršrutų sukūrimą ir palaikymą (į maršrutus jungiami objektai, kurie pritaikomi lankymui investiciniais veiksmais bei jau pritaikyti objektai); sukurto maršrutų žemėlapio palaikymą / atnaujinimą; dalyvavimą parodose; turizmo renginių organizavimą; interaktyvių informacinių terminalų palaikymą ir kt. | NI | Trakų rajono savivaldybės administracija Partneriai: Elektrėnų savivaldybės administracija Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Širvintų rajono savivaldybės administracija Švenčionių rajono savivaldybės administracija Ukmergės rajono savivaldybės administracija Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024 m. III ketv. | 2024 m. VI ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudarytų jungtinės veiklos sutarčių skaičius, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 49039742.82 | 24519871.4 | 17163909.07 | 7355962.35
1.2. Strategijos uždavinys
Užtikrinti kompetencijų, reikalingų ateities ekonomikai, ugdymą
1.2.1. | Skaitmeninio meno centro steigimas | Skaitmeninio meno centro sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų ir suaugusiųjų formaliojo bei neformaliojo švietimo organizavimas) prieinamumą ir kokybę Elektrėnų, Vilniaus rajono, Šalčininkų rajono ir Švenčionių rajono savivaldybių gyventojams: 1. Pastato (adresu: Prano Noreikos g. 20, Elektrėnai) nauja statyba. Skaitmeninio meno centras bus pritaikytas fotografijos, vaizdinio, spaudos dizaino, taikomojo meno ir informacinių technologijų krypties švietimui. 2. Pastato aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 3. Būtinos įrangos, baldų įsigijimas ir kt. | I | Elektrėnų savivaldybės administracija | 2025 m. IV ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2480000 | 1240000 | 868000 | 372000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1000 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 300
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.2. | Mokslo pažinimo centro steigimas | Mokslo pažinimo centro sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų formaliojo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas) prieinamumą ir kokybę Elektrėnų, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybių gyventojams: 1. Pastato nauja statyba Jašiūnų miestelyje, Šalčininkų rajono savivaldybėje, ir pritaikymas Mokslo pažinimo centro veikloms vykdyti, įrengiant erdves ir atskiras zonas, skirtas astronomijos ir fizikos netradicinėms, integruotoms pamokoms organizuoti, kitai neformaliojo švietimo veiklai. Planuojama neformaliojo švietimo programų kryptis: kita. 2. Pastato aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 3. Baldų ir įrangos įsigijimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 4800000 | 2400000 | 1680000 | 720000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2300 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 1000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.3. | Edukacinių erdvių sukūrimas Šalčininkuose | Edukacinių erdvių sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų formaliojo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas) prieinamumą ir kokybę Elektrėnų, Švenčionių rajono, Vilniaus rajono ir Šalčininkų rajono savivaldybių gyventojams: 1. Pastato (adresu: Plento g. 7 g., Šalčininkai) patalpų pritaikymas neformaliojo švietimo krypties: muzikos, dailės, choreografijos programoms vykdyti, menų netradicinėms ir integruotoms pamokoms organizuoti, kitai neformaliojo švietimo veiklai. 2. Pastato aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 3. Baldų, įrangos įsigijimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 4052739.2 | 2026369.6 | 1418458.72 | 607910.88 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 2300 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 1000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.4. | Kūrybinių erdvių įrengimas Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, oficinos pastate | Kūrybinių erdvių sukūrimas Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, fragmentų (KVR unikalus objekto kodas 596) oficinos pastate, siekiant pagerinti viešąsias paslaugas smulkiajam ir vidutiniam verslui (toliau - SVV) ir jį skatinti Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse: 1. Merkinės dvaro sodybos, vad. Pavlovo respublika, oficinos pastato atstatymas ir patalpų pritaikymas, įrengiant erdves, orientuotas į vizualiųjų menų (tapyba, fotografija) sritį, ir skirtas SVV, įskaitant nevyriausybines organizacijas, ir tokią veiklą ketinantiems pradėti gyventojams. 2. Pastato aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 3. Baldų, įrangos įsigijimas ir kt. | I | Šalčininkų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. III ketv. | 2029 m. III ketv. | 800000 | 400000 | 280000 | 120000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 500 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.5. | Edukacinių erdvių sukūrimas Širvintose | Edukacinių erdvių sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų formaliojo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas) prieinamumą ir kokybę Vilniaus rajono ir Ukmergės rajono savivaldybių gyventojams: 1. Esamo pastato (adresu Vilniaus g. 11, Širvintos) – buvusios gaisrinės stoties griovimo darbai ir naujo pastato statyba, įrengiant erdves technologijų (taikomojo meno, amatų, dizaino kt.) krypties švietimui. 2. Pastato aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 2. Baldų, įrangos įsigijimas ir kt. | I | Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 4000000 | 2000000 | 1400000 | 600000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1500 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 1000
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.6. | Kūrybinių industrijų erdvių įrengimas Švenčionėliuose | Kūrybinių industrijų erdvių pastatuose (Partizanų g. 2 Švenčionėlių mieste) įrengimas, siekiant pagerinti viešąsias paslaugas SVV ir jį skatinti Švenčionių rajono, Šalčininkų rajono ir Vilniaus rajono savivaldybėse: 1. Esamų pastatų kapitalinis remontas, įrengiant erdves, orientuotas į dirbtinio intelekto, informacinių technologijų, vizualiųjų menų (fotografija, grafika, dizainas ir kt.) sritis, ir skirtas SVV, įskaitant nevyriausybines organizacijas, ir tokią veiklą ketinantiems pradėti gyventojams. 2. Pastatų aplinkos sutvarkymas ir pritaikymas asmenims su negalia. 3. Baldų, įrangos įsigijimas ir kt. | I | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2025 m. III ketv. | 2028 m. III ketv. | 4992796 | 2496398 | 1747478 | 748920 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1255 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.7. | Priemonių, skatinančių kūrybinių industrijų plėtrą Vilniaus regione, įgyvendinimas | 1. Bendram funkcinės zonos savivaldybių viešųjų paslaugų SVV teikimui ir infrastruktūros valdymui skirtų IT įrankių sukūrimas. 2.Tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklų vykdymas (viešinimo priemonės, mokymai ir kt.). | I | Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2026 m. IV ketv. | 2028 m. IV ketv. | 520000 | 260000 | 182000 | 78000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1755 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.8. | Edukacinių erdvių sukūrimas Siesikų dvaro sodybos Akademijos pastate | Edukacinių erdvių sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų formaliojo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas) kokybę ir prieinamumą Ukmergės rajono ir Širvintų rajono savivaldybių gyventojams: 1. Siesikų dvaro sodybos mokyklos „Akademijos“ (Daugalių k. 1, Siesikų sen., Ukmergės r. savivaldybė) modernizavimas, pritaikant patalpas formaliajam vaikų švietimui (ugdymo sritis – socialinis ugdymas, dalykai: istorija, pilietiškumo pagrindai, socialinė pilietinė veikla, istorijos ir kraštotyros pamokos: pamokos, organizuojamos kitose aplinkose, integruota ugdymo veikla - sujungiant skirtingų dalykų pamokas) ir neformaliajam vaikų ir suaugusiųjų švietimui (istorija, kraštotyra ir kt.). 2. Būtinos įrangos, baldų įsigijimas ir kt. | I | Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. IV ketv. | 1500000 | 750000 | 525000 | 225000 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 900 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.9. | Europos geografinio centro pritaikymas švietimo paslaugų teikimui | Edukacinių erdvių sukūrimas, siekiant pagerinti švietimo paslaugų (vaikų formaliojo bei vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas) prieinamumą ir kokybę Vilniaus rajono, Elektrėnų, Šalčininkų rajono, Širvintų rajono, Švenčionių rajono ir Ukmergės rajono savivaldybių gyventojams: 1. Tiksliųjų mokslų pažinimo centro sukūrimas, įrengiant erdves, skirtas tiksliųjų mokslų ir IT krypties švietimui pagal šias temas: geodezija, žemės matavimų specifika, IT (IT įrankių pritaikymas, kuriant išmaniuosius sprendinius, paremtus GIS duomenimis). Vyks paskaitos, seminarai, dirbtuvės moksleiviams ir suaugusiems. 2. Lauko infrastruktūros sutvarkymas (takai, įrenginiai) ir pritaikymas asmenims su negalia. | I | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 6448000 | 3224000 | 2256800 | 967200 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 1850 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Naujų ar rekonstruotų pastatų, kurių pirminės energijos paklausa yra bent 20 % mažesnė, nei reikalauja energijos beveik nevartojantis pastatas, plotas (kv. m.) | 0 | 300
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.10. | Priemonių, skatinančių švietimo paslaugų plėtrą Vilniaus regione, diegimas | 1. Bendram funkcinės zonos savivaldybių švietimo paslaugų teikimui ir infrastruktūros valdymui skirtų IT įrankių sukūrimas 2. Tyrimų, informavimo ir komunikacijos veiklų vykdymas (viešinimo priemonės, mokymai ir kt.). | 1 | Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. III ketv. | 2028 m. IV ketv. | 552000 | 276000 | 193200 | 82800 | R - Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus) | 0 | 9850 |  | 100 | 50 | 35 | 15
[11 empty] | P - Integruoti teritorinio vystymo projektai (projektai) | 0 | 1
1.2.11. | Jungtinė veikos sutartis dėl švietimo paslaugų kokybės ir prieinamumo didinimo | Jungtinės veiklos sutarties parengimas ir pasirašymas: bus paskirta už bendros veiklos organizavimą atsakinga savivaldybė (Vilniaus rajono savivaldybė) ir apibrėžtos jos kompetencijos, nustatyti visų partnerių įsipareigojimai. Vilniaus rajono savivaldybė bus atsakinga už bendram funkcinės zonos savivaldybių švietimo paslaugų teikimui ir infrastruktūros valdymui skirtų IT įrankių sukūrimą, koordinavimą ir priežiūrą, taip pat analizę ir tyrimus, siekiant įvertinti paslaugų kokybę ir poreikius, ir kt. Funkcinės zonos savivaldybėms bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai dėl pavėžėjimo, žmogiškųjų išteklių skyrimo, duomenų teikimo, infrastruktūros prieinamumo užtikrinimo ("tinklelio"), komunikacijos ir viešinimo bei apibrėžtos veiklos, įtraukiant bendrojo ugdymo mokyklas, trečiojo amžiaus universitetus, nevyriausybines organizacijas ir kt. Bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai, užtikrinantys reikiamų ugdymo programų ir infrastruktūros sukūrimą ir paslaugų teikimą tikslinėms grupėms (vaikams ir suaugusiems), ir kt. | NI | Vilniaus rajono savivaldybės administracija Partneriai: Elektrėnų savivaldybės administracija Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Širvintų rajono savivaldybės administracija Švenčionių rajono savivaldybės administracija Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2024 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudarytų jungtinės veiklos sutarčių skaičius, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1
1.2.12. | Jungtinė veikos sutartis dėl kūrybinių industrijų vystymo | Jungtinės veiklos sutarties parengimas ir pasirašymas: bus paskirta už bendros veiklos organizavimą atsakinga savivaldybė (Švenčionių rajono savivaldybė) ir apibrėžtos jos kompetencijos, nustatyti visų partnerių įsipareigojimai. Švenčionių rajono savivaldybė bus atsakinga už bendros duomenų valdymo sistemos sukūrimą, koordinavimą ir priežiūrą, taip pat analizę ir tyrimus, siekiant įvertinti paslaugų kokybę ir poreikius, ir kt. Funkcinės zonos savivaldybėms bus nustatyti konkretūs įsipareigojimai, organizuojant viešųjų paslaugų smulkiajam ir vidutiniam verslui teikimą, užtikrinantys infrastruktūros sukūrimą ir paslaugų teikimą tikslinėms grupėms (informavimas, konsultavimas verslo pradžios, verslo plėtros ir kitais verslui aktualiais klausimais, mokymo, kvalifikacijos kėlimo ar perkvalifikavimo, metodinės paslaugos, teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams ir (arba) verslą pradėti ketinantiems fiziniams asmenims, taip pat patalpų, techninės ir biuro įrangos nuoma ir praktinė pagalba nuomojantiems šias patalpas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams). | NI | Švenčionių rajono savivaldybės administracija Partneriai: Šalčininkų rajono savivaldybės administracija Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2024 m. III ketv. | 2025 m. IV ketv. | 0 | 0 | 0 | 0 | P - Sudarytų jungtinės veiklos sutarčių skaičius, vnt. | 0 | 1
[11 empty] | R - Bendrai teikiamų viešųjų paslaugų skaičius, vnt. | 0 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 30145535.2 | 15072767.6 | 10550936.72 | 4521830.88
1.3. Strategijos uždavinys
Paskatinti rūšiuojamąjį atliekų surinkimą
1.3.1. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Švenčionių rajono savivaldybėje | 1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Sakališkės k. (Svirkų sen., Švenčionių r.) įrengimas. 2. Viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis įgyvendinimas. | I | UAB „VAATC“ Švenčionių rajono savivaldybės administracija | 2026 m. II ketv. | 2028 m. II ketv. | 900000 | 765000 | 0 | 135000 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 | 860000 |  | 100 | 85 | 0 | 15
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 200
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 | 1
1.3.2. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Ukmergės rajono savivaldybėje | 1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas (Želvos mstl., Petronių k., Kultuvėnų k.) ir Ukmergės mieste esančios didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės plėtra. 2. Atliekoms priimti ir laikinai laikyti skirtų įrenginių, įrangos, atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas. 3. Viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis įgyvendinimas. | I | UAB „VAATC“ Ukmergės rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. | 2100000 | 1785000 | 0 | 315000 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 | 2000000 |  | 100 | 85 | 0 | 15
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 400
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 | 1
1.3.3. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas Vilniaus rajono savivaldybėje | 1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių (Akmenynės k. Mickūnų sen., Bukiškio k. Avižienių sen., Merešlėnų k. Pagirių sen.) įrengimas. 2. Viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis įgyvendinimas. | I | UAB „VAATC“ Vilniaus rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 2486208 | 2113208 | 0 | 373000 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 | 2446127 |  | 100 | 84.9972 | 0 | 15.0028
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 3200
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 | 1
1.3.4. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas | 1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Rūdiškių mieste įrengimas (statyba). 2. Atliekoms priimti ir laikinai laikyti skirtų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas. 3. Viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis įgyvendinimas. | I | UAB „VAATC“ Trakų rajono savivaldybės administracija | 2026 m. I ketv. | 2028 m. IV ketv. | 941176.48 | 800000 | 0 | 141176.48 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 | 820000 |  | 100 | 85 | 0 | 15
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 400
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 | 1
1.3.5. | Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės įrengimas Širvintų rajono savivaldybėje | 1. Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės Sabališkių k. (Gelvonų sen., Širvintų r.). įrengimas (statyba). 2. Atliekoms priimti ir laikinai laikyti skirtų atliekų surinkimo konteinerių įsigijimas. 3. Viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis įgyvendinimas. | I | UAB „VAATC“ Širvintų rajono savivaldybės administracija | 2025 m. I ketv. | 2027 m. IV ketv. | 900000 | 765000 | 0 | 135000 | P - Investicijos į rūšiuojamojo atliekų surinkimo įrenginius, eurai | 0 | 860000 |  | 100 | 85 | 0 | 15
[11 empty] | R - Surinktos atskirai išrūšiuotos atliekos, tonos per metus | 0 | 400
[11 empty] | P - Įgyvendintos viešinimo kampanijos atliekų prevencijos ir tvarkymo temomis, skaičius | 0 | 1
[6 empty] | Iš viso: | 7327384.48 | 6228208 | 0 | 1099176.48
[6 empty] | Iš viso: | 86512662.5 | 45820847 | 27714845.79 | 12976969.71
[6 empty] | 1.1.+1.2. | 79185278.02 | 39592639 | 27714845.79 | 11877793.23